## 표지
|  | 문서번호 | ZERO SOLAR
프로그램 목록
2024-09-19
[ 태양광 발전 모니터링 및 유지 보수 관리]

## 제개정이력
태양광 발전 모니터링 및 유지 보수 관리
프로그램 목록
제·개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 2024-09-19 | 초안 작성 |  | 한승엽
|  | - |  | -
|  | - |  | -
|  | - |  | -
|  | - |  | -
|  | - |  | -
|  | - |  | -
|  | - |  | -

## 사용자 포털
프로그램ID | 프로그램명 | 화면ID /인터페이스ID | 소스파일명 | 소스구분 | 개발 |  |  | 단위테스트
[5 empty] | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자 | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자
ZEROSOLAR-001 | 메인페이지 |  | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-002 | 메인목록1 | main_list_1 | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-003 | 메인목록2 | main_list_2 | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-004 | 메인목록3 | main_list_3 | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-005 | 메인목록4 | main_list_4 | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-006 | 메인목록5 | main_list_5 | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-007 | 개인정보 처리방침 | privacy | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-008 | 이용약관 | terms | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-009 | 사이트맵 | sitemap | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-010 | 즐겨찾기1 | bookmark_1 | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-011 | 즐겨찾기2 | bookmark_2 | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-012 | 즐겨찾기3 | bookmark_3 | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-013 | 최근접속 | recent | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-014 | 문의방법 | contact | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-015 | 회원가입 | signup | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-016 | 아이디 중복확인 | signup/duplicate/id | urls.py | Controller | 2024-09-11 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-017 | 이메일 중복확인 | signup/duplicate/email | urls.py | Controller | 2024-09-11 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-018 | 로그인 | login | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-019 | 로그아웃 | logout | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-020 | 회원정보 찾기 | find | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-021 | 아이디 찾기 | find_id | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-022 | 비밀번호 찾기 | find_pw | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-023 | 비밀번호 초기화 인증 | reset/<uidb64>/<token>/s | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-024 | 비밀번호 초기화 실행 | password_reset/done | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-025 | 비밀번호 초기화 완료 | reset/done | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-026 | 마이페이지 | mypage | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-027 | 회원정보수정 | search_user | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-028 | 본인확인 인증 | validate_password | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-029 | 본인확인 완료 | confirm_pw_user | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-030 | 패널정보 조회 | earch_panel | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-031 | 패널정보 수정 | modify_panel/<int:panel_id> | urls.py | Controller | 2024-09-13 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-032 | 패널정보 삭제 | delete_panel/<int:panel_id> | urls.py | Controller | 2024-09-12 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-033 | 패널정보 저장 | save_panel | urls.py | Controller | 2024-09-12 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-034 | 패널정보 입력 | input_panel | urls.py | Controller | 2024-09-12 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-035 | 유지보수 서비스 | repair_service | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
ZEROSOLAR-036 | 유지보수 결론 | repair_result | urls.py | Controller | 2024-09-10 | - | NGW | 2024-09-19 | - | NGW
사업명
업무명
태양광 발전 모니터링 및 유지 보수 관리
사용자 포털
문 서 명
프로그램 목록
작성자
한승엽
문서번호
Version
Zero_Solar
작업일자
2024-09-19
0.1