## 1. 표지
|  | 문서번호 | KWP_PM_A06
요구사항 추적표
2024-09-19
[ 태양광 패널의 발전량에 따른 유지보수 플랜 추천 및 관리 연계 플랫폼]

## 2. 제개정이력
태양광 패널의 발전량에 따른 유지보수 플랜 추천 및 관리 연계 플랫폼 |  |  |  | 요구사항 추적표
제·개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
0.8 | 2024-09-13 | 신규 | 최초 작성 | 김정연

## 3. 요구사항추적표_기능
| 요구사항정의서 |  |  | 반영여부 | 화면정의서 | 인터페이스정의서 | 프로그램사양서 | 단위테스트결과서 | 통합테스트시나리오/결과서 | 비고
순번 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 상세 설명 |  | 화면 ID | 인터페이스 ID | 프로그램 ID | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID
1 | ZEROSOLAR-1-1-1 | 홈페이지 | 태양광 패널의 발전량에 따른 유지보수 플랜 추천 및 관리 연계 플랫폼 사용자가 처음 접하는 화면입니다. | 수용 | ZEROSOLAR90000 | ZSPUP90000 | ZEROSOLAR-001
2 | ZEROSOLAR-1-2-2 | 로그인 페이지 | 사용자가 계정에 접근하기 위해 필요한 로그인 화면입니다. | 수용 | ZEROSOLAR96000 | ZSPUP96000
3 | ZEROSOLAR-1-2-3 | 로그인 액션 | 사용자가 입력한 정보를 기반으로 로그인을 시도하고, 성공 또는 실패 여부를 처리합니다. | 수용 |  |  | ZEROSOLAR-018
4 | ZEROSOLAR-1-3-1 | 로그아웃 | 사용자가 현재 세션을 종료하고 로그아웃하는 기능입니다. | 수용 | ZEROSOLAR97000 | ZSPUP97000 | ZEROSOLAR-019
5 | ZEROSOLAR-1-4-1 | 사용자 회원가입 페이지 | 사용자가 회원가입 정보를 입력하는 페이지입니다. | 수용 | ZEROSOLAR115000
6 | ZEROSOLAR-1-4-2 | 사용자 회원가입 액션 | 사용자가 입력한 회원가입 정보를 처리하고, 회원가입을 완료합니다. | 수용 | ZEROSOLAR120000 |  | ZEROSOLAR-015
7 | ZEROSOLAR-1-4-3 | 사용자 중복 확인 | 사용자가 회원가입 시 입력한 아이디의 중복 여부를 확인하는 기능입니다. | 수용 | ZEROSOLAR116000 | ZSPUP116000 | ZEROSOLAR-016
8 | ZEROSOLAR-1-4-4 | 이메일 중복 확인 | 사용자가 회원가입 시 입력한 이메일의 중복 여부를 확인하는 기능입니다. | 수용 | ZEROSOLAR117000 | ZSPUP117000 | ZEROSOLAR-017
9 | ZEROSOLAR-1-5-1 | 가까운 공공기관 위치 | 사용자가 로그인 이후 패널이 등록되어 있다면 주변에 있는 기관을 찾아주는 기능입니다. | 수용
10 | ZEROSOLAR-1-5-2 | 가까운 공공기관 발전량 | 사용자가 로그인 이후 주변 기관의 발전량을 예측하는 기능입니다. | 수용 | ZEROSOLAR112000
11 | ZEROSOLAR-1-5-3 | 발전량 입력 | 사용자가 궁금한 월과 발전량을 입력하는 기능입니다. | 수용 | ZEROSOLAR100000
12 | ZEROSOLAR-2-1-1 | 아이디 찾기 페이지 | 사용자가 자신의 아이디를 찾기 위해 필요한 정보를 입력하는 페이지입니다. | 수용 | ZEROSOLAR122000 | ZSPUP122000
13 | ZEROSOLAR-2-1-2 | 아이디 찾기 액션 | 사용자가 입력한 정보를 기반으로 아이디를 찾는 기능을 수행합니다. | 수용 |  |  | ZEROSOLAR-021
14 | ZEROSOLAR-2-1-3 | 비밀번호 찾기 페이지 | 일반 사용자가 비밀번호를 재설정하기 위해 필요한 정보를 입력하는 페이지입니다. | 수용 | ZEROSOLAR127000 | ZSPUP127000
15 | ZEROSOLAR-2-1-4 | 비밀번호 찾기 액션 | 일반 사용자가 입력한 정보를 기반으로 비밀번호를 재설정하는 기능을 수행합니다. | 수용 | ZEROSOLAR129000 |  | ZEROSOLAR-022
16 | ZEROSOLAR-2-2-1 | 회원 수정 페이지 | 사용자가 자신의 회원 정보를 수정할 수 있는 페이지입니다. | 수용 | ZEROSOLAR103000 | ZSPUP103000
17 | ZEROSOLAR-2-2-2 | 회원 조회 페이지 | 사용자가 자신의 회원 정보를 조회할 수 있는 페이지입니다. | 수용 | ZEROSOLAR102000 | ZSPUP102000
18 | ZEROSOLAR-2-2-3 | 회원 수정 액션 | 사용자가 입력한 정보를 기반으로 회원 정보를 수정하는 기능을 수행합니다. | 수용 |  |  | ZEROSOLAR-027
19 | ZEROSOLAR-3-1-1 | 패널 입력 페이지 | 사용자가 자신의 패널의 정보를 입력할 수 있는 페이지입니다. | 수용 | ZEROSOLAR104000 | ZSPUP104000
20 | ZEROSOLAR-3-1-2 | 패널 입력 엑션 | 사용자가 입력한 자신의 패널의 정보를 저장하는 기능을 수행합니다. | 수용 |  |  | ZEROSOLAR-033
21 | ZEROSOLAR-3-2-1 | 패널 조회 페이지 | 사용자가 자신이 등록한 패널의 정보를 조회할 수 있는 페이지 입니다. | 수용 | ZEROSOLAR105000 | ZSPUP105000
22 | ZEROSOLAR-3-2-2 | 패널 조회 액션 | 사용자가 자신이 등록한 패널의 정보를 조회하는 기능을 수행합니다. | 수용 |  |  | ZEROSOLAR-030
23 | ZEROSOLAR-3-2-3 | 패널 삭제 액션 | 사용자가 자신이 등록한 패널의 정보를 삭제하는 기능입니다. | 수용 | ZEROSOLAR107000 |  | ZEROSOLAR-032
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
※ 요구사항정의서, 프로세스흐름도, 응용기능분할서, 화면정의서, 인터페이스정의서, 프로그램사양서, 테스트결과서와 ID, 명칭이 정확히 일치해야 합니다.
※ 관련된 모든 ID를 명확히 기술하여야 함(예> PG_8.1.1_1~PG_10.5.3.2_5으로 기술 불가)
※ 각 단계가 완료되면 요구사항추적표를 갱신하여 추적성을 확보해야 합니다.
1. 분석단계 : 응용기능분할서 부분 까지 작성
2. 설계단계 : 프로그램사양서 부분 까지 작성
3. 구축단계 : 단위테스크결과서 부분 까지 작성
4. 테스트단계 : 통합테스트결과서 부분 까지 작성
[5 empty] | 메뉴수 |  | 화면수 | 프로그램수
[5 empty] | 내부업무시스템 | 3310 | 81 | 1181
[5 empty] | 대국민포털 | 3273 | 16 | 29
[5 empty] | 사유림경영정보 | 1 | 1 | 5
[5 empty] | 전체 | 6584 | 98 | 1215
프로젝트 명
시스템 명
태양광 패널의 발전량에 따른 유지보수 플랜 추천 및 관리 연계 플랫폼
문서명
요구사항추적표(기능 및 인터페이스)
문서 관리자
김정연
문서번호
Version
KWP_PM_A02
작업일자
2024-09-13
0.8

## 4. 요구사항추적표_비기능
| 요구사항정의서 |  |  | 반영여부 | 반영결과(근거 산출정보)
순번 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 상세 설명
1 | REQ-PER-001-01 | 응답 시간 | 모든 페이지의 응답 시간은 최대 3초 이내여야 함 | 수용
2 | REQ-PER-002-01 | 데이터 로딩 시간 | 페이지의 데이터 로딩 시간은 최대 2초 이내여야 함 | 수용
3 | REQ-PER-002-02 | 발전량 예상 반환 시간 | 상품 검색 결과를 반환하는 시간은 최대 1초 이내여야 함 | 수용
4 | REQ-PER-002-03 | 발전량 예상 반환 시간 | 주문 완료까지의 처리 시간은 최대 5초 이내여야 함 | 수용
5 | REQ-PER-002-04 | 동시 접속자 처리 | 동시 접속자 100명 이상을 처리할 수 있어야 함 | 수용
6 | ZEROSOLAR-DAR-1-1 | 데이터 모델 설계 | 사과 판매 쇼핑몰의 데이터 주제 영역 정의, 개념-논리-물리 데이터 모델(ERD) 설계 시 일관성 유지 | 수용
7 | ZEROSOLAR-DAR-2-1 | 데이터 수집 및 분석 | 고객 구매 데이터 수집 및 분석을 통한 맞춤형 추천 서비스 제공, 마케팅 전략 활용 | 수용
8 | ZEROSOLAR-DAR-3-1 | 데이터 백업 및 복구 | 정기적인 데이터 백업과 비상 시 복구 계획을 수립하여 데이터 손실 최소화 | 수용
9 | ZEROSOLAR-DAR-4-1 | 데이터 공유 및 표준화 | KATIS 시스템 및 서비스의 데이터 공유를 위한 표준 데이터 형식과 API 정의 | 수용
10 | ZEROSOLAR-DAR-5-1 | 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 사용자 개인정보의 고유식별정보를 암호화하여 관리, 개인정보 보안 규정 준수 | 수용
11 | REQ-TER-001-01 | 테스트 수행 | 업무별 단위테스트, 통합테스트 등에 대한 방안을 제시해야 하며, 검수일 이전까지 제시한 방안에 따라 시험운영을 완료해야 함 | 수용
12 | REQ-TER-001-02 | 테스트 수행 | 단위테스트 - 단위테스트 시나리오, 수행절차, 데이터, 예상결과, 조직, 일정, 테스트 환경 등을 사전에 구체적으로 수립하여 수행 | 수용
13 | REQ-TER-001-03 | 테스트 수행 | 단위테스트 - 단위테스트 시 결함의 유형, 심각도 등을 분석하여 제거 | 수용
14 | REQ-TER-001-04 | 테스트 수행 | 단위테스트 - 구축 완료 시 까지 지속적으로 단위테스트 실시 | 수용
15 | REQ-TER-001-05 | 테스트 수행 | 통합테스트 - 업무 프로세스의 모든 상황에 대한 시나리오를 제시하고, 오류 데이터를 포함한 테스트 데이터로 테스트를 수행하고 검증 | 수용
16 | REQ-TER-001-06 | 테스트 수행 | 통합테스트 - 통합테스트 진행 시 실제 사용자에 준하는 수준의 테스트를 진행 | 수용
17 | REQ-TER-001-07 | 테스트 수행 | 통합테스트 - 요구사항에 대한 시스템 반영결과를 점검하고 기능의 정상적 수행여부 검증 | 수용
18 | REQ-TER-001-08 | 테스트 수행 | 시험운영 - 시스템의 안정적 운영을 위한 시스템 설계, 성능 등을 충분히 검증할 수 있는 시험계획(시험운영 방법, 조직 등)을 제시 | 수용
19 | REQ-TER-001-09 | 테스트 수행 | 시험운영 - 시험 운영결과 오류사항 등을 과업 기간 내 보완 완료 | 수용
20 | ZEROSOLAR-PSR-1-1 | 기술 이전 및 교육훈련 | 제로솔라 플랫폼 개발에 필요한 기술 이전 및 교육훈련 계획을 수립 이후, 감독 기관과 관련 내용을 협의하여 실시. | 수용
21 | ZEROSOLAR-PSR-2-1 | 서비스 운영 지원 | 운영 초기부터 제로솔라 플랫폼의 시스템 운영에 필요한 지원 전략을 수립, 문제 발생 시 정확하고 신속한 대응 필요. | 수용
22 | ZEROSOLAR-PSR-3-1 | 기술 지원 및 보증 | 시스템의 기술적 문제 발생 시 적절한 기술 지원 및 보증 제공. | 수용
23 | ZEROSOLAR-PSR-4-1 | 데이터 백업 및 복구 | 주요 데이터의 정기적인 백업 및 시스템 복구 절차 수립, 데이터 손실 시의 복구 방안 마련. | 수용
24 | ZEROSOLAR-PSR-5-1 | 보안 관리 | 고객 정보 보호를 위한 강화된 보안 관 리 체계 구축, 운영. | 수용
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
프로젝트 명
시스템 명
태양광 패널의 발전량에 따른 유지보수 플랜 추천 및 관리 연계 플랫폼
문서명
요구사항추적표(비기능)
작성자
김정연
문서번호
Version
KWP_PM_A02
작업일자
2024-09-13
0.8

## 1008백업 (hidden)
요구사항ID | 요구사항명 | 반영여부 | 기능프로세스흐름도 | 기능 ID | 응용기능명칭 | 화면 ID | 화면명칭 | 프로그램 ID | 프로그램 명 | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID | 비고
REQ-KFM-SFR-001 | 보호협약업무 관리 | O | P5 | AFM_KFM_1.1 AFM_KFM_1.1.1 AFM_KFM_1.1.2 AFM_KFM_1.1.3 AFM_KFM_1.1.4 AFM_KFM_1.1.5 AFM_KFM_1.1.6 | 보호협약 보호협약조회 보호협약 등록/수정/삭제 보호협약 체결완료 보호협약 검토/승인 보호협약 활동조사 보호협약 해지 | UI-KFM-1001-01 UI-KFM-1001-02 UI-KFM-1002 UI-KFM-1003-01 UI-KFM-1003-02 UI-KFM-1004 UI-KFM-1005 UI-KFM-1006-01 UI-KFM-1006-02 | 보호협약 목록 조회 보호협약 상세조회(보호협약 개요) 보호협약 상세조회(활동내역 조회) 보호협약 상세조회(해지사유) 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 체결완료 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지신청 보호협약 해지 승인/반려 | pragrList pragrDetail pragrDetailActlData pragrDetailTrmntData pragrRegist pragrCnsntRqustRegist pragrCnsntRqustConfirm pragrCnclsRegist pragrActlRegist pragrTrmntRegist pragrTrmntConfirm | 보호협약 목록 조회 보호협약 상세조회(보호협약 개요) 보호협약 상세조회(활동내역 조회) 보호협약 상세조회(해지사유) 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 채결완료 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지 신청 보호협약 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-002 | 보호협약 대상자 관리 | O | P6 | AFM_KFM_1.1.7 AFM_KFM_1.1.8 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1007 UI-KFM-1008 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | pragrTrprsList pragrTrprsRegist | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-003 | 보호협약 대상지 관리 | O | P7 | AFM_KFM_1.1.9 | 보호협약 대상지 등록 | UI-KFM-1009 | 보호협약 대상지 등록 | pragrTrpltRegist | 보호협약 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-004 | 보호협약 추진이력 관리 | O | P8 | AFM_KFM_1.1.11 | 보호협약 이력관리 | UI-KFM-1010 | 보호협약 추진이력 조회 | pragrHstrData | 보호협약 추진이력 조회
REQ-KFM-SFR-005 | 무상양여업무 관리 | O | P9,P10 | AFM_KFM_1.2 AFM_KFM_1.2.1 AFM_KFM_1.2.2 AFM_KFM_1.2.3 AFM_KFM_1.2.4 AFM_KFM_1.2.5 AFM_KFM_1.2.6 AFM_KFM_1.2.7 | 무상양여 무상양여 조회 무상양여 등록/수정/삭제 현장조사 등록/수정/삭제 금액산정 채취완료보고 적지검사 무상양여 해지 | UI-KFM-1011-01 UI-KFM-1011-02 UI-KFM-1012-01 UI-KFM-1012-02 UI-KFM-1013 UI-KFM-1014 UI-KFM-1015 UI-KFM-1016-01 UI-KFM-1016-02 UI-KFM-1016-03 UI-KFM-1017-01 UI-KFM-1017-02 | 무상양여 목록조회 무상양여 상세조회(무상양여 개요) 무상양여 상세조회(현장조사) 무상양여 상세조회(금액산정) 무상양여 상세조회(임산물채취완료) 무상양여 상세조회(적지검사) 무상양여 상세조회(해지사유) 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 체결유무확인 무상양여 금액산정 관리 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지신청 무상양여 해지 승인/반려 | grtrrList grtrrDetail grtrrDetailSptExmnnData grtrrDetailPrcEvltnData grtrrDetailPckngData grtrrDetailStldinData grtrrDetailTrmntData grtrrRegist grtrrPragrCnclsData grtrrFoprdPrcEvltnRegist grtrrSptExmnnRegist grtrrFoprdPckngRegist grtrrStldinRegist grtrrStldinRqustRegist grtrrStldinRqustConfirm grtrrTrmntRegist grtrrTrmntConfirm | 무상양여 목록 조회 무상양여 상세조회_무상양여 개요 무상양여 상세조회_현장조사 조회 무상양여 상세조회_금액산정 조회 무상양여 상세조회_임산물채취완료 조회 무상양여 상세조회_적지검사 조회 무상양여 조회_해지사유 조회 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약유무확인 무상양여 금액산정 관리 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지 신청 무상양여 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-006 | 무상양여 대상자 관리 | O | P11 | AFM_KFM_1.2.8 AFM_KFM_1.2.9 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1018 UI-KFM-1019 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | grtrrTrprsList grtrrTrprsRegist | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-007 | 무상양여 대상지 관리 | O | P12 | AFM_KFM_1.2.10 | 무상양여 대상지 등록 | UI-KFM-1020 | 무상양여 대상지 등록 | grtrrTrpltRegist | 무상양여 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-008 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | O | P13 | AFM_KFM_1.2.11 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | UI-KFM-1021-01 UI-KFM-1021-02 UI-KFM-1021-03 UI-KFM-1021-04 UI-KFM-1021-05 UI-KFM-1021-06 UI-KFM-1021-07 | 무상양여 서식 목록 조회 보호협약서 무상양여 신청서 무상양여 현장조사서 채취완료서 적지검사서 양여승인서 | grtrrFmtList pragrRqdocFmt grtrrRqdocFmt grtrrSptExmnnFmt grtrrPckngCmpleFmt grtrrStldinFmt grtrrTrnsfCnsntFmt | 무상양여서식 목록 조회 보호협약서 무상양여 신청서 무상양여 현장조사서 채취완료서 적지검사서 양여승인서
REQ-KFM-SFR-009 | 무상양여 소득실적 연계 | O | P14 | AFM_KFM_1.2.12 | 무상양여 실적연계 | UI-KFM-1022 | 무상양여 소득실적 연계 | grtrrIncmAcrslList | 무상양여 소득실적 연계
REQ-KFM-SFR-010 | 무상양여 추진이력 관리 | O | P15 | AFM_KFM_1.2.13 | 무상양여 이력관리 | UI-KFM-1023 | 무상양여 추진이력 조회 | grtrrHstrData | 무상양여 추진이력 관리
REQ-KFM-SFR-011 | 임산물 시가조사 지원 | O | P16 | AFM_KFM_1.3 AFM_KFM_1.3.1 AFM_KFM_1.3.2 AFM_KFM_1.3.3 | 대금사정 임산물가격조사 조회 임산물가격조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별, 품목별, 연도별 가격변동 내역 검색 | UI-KFM-1024 UI-KFM-1025 UI-KFM-1026-01 UI-KFM-1026-02 UI-KFM-1026-03 | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 가격변동 내역 임산물 품목별 가격변동 내역 임산물 연도별 가격변동 내역 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList prcEvltnFoprdExmnnRegist prcEvltnFoprdAraSttstList prcEvltnFoprdPrlstSttstList prcEvltnFoprdYrSttstList | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 가격변동 내역 임산물 품목별 가격변동 내역 임산물 연도별 가격변동 내역
REQ-KFM-SFR-012 | 임산물 단가 산출 기능 | O | P17 | AFM_KFM_1.3.4 | 임산물 단가 산출 기능 | UI-KFM-1027 | 임산물 단가 산출 기능 | grtrrFoprdPriceRegist | 임산물 단가 산출 기능
REQ-KFM-SFR-013 | 임분동태 분석 | O | P18 | AFM_KFM_3.2.3 | 임목축척분석 | UI-KFM-3001 | 임목축척분석 | frtreAccmnList | 임목축적분석
REQ-KFM-SFR-014 | 사업대상지 적지 분석 | O | P19 | AFM_KFM_3.2.6 | 사업대상지 적지 분석 | UI-KFM-3002 | 사업대상지 적지 분석 | bsnssTgtTestAnlss | 사업대상지 적지분석
REQ-KFM-SFR-015 | 경영계획부 검색 내역 자동집계 기능 | O | P20 | AFM_KFM_3.2.7 | 경영계획부 검색 | UI-KFM-3003 | 검색내역 일괄집계 | srchWplbkRst | 검색내역 일괄집계
REQ-KFM-SFR-016 | 소득분석 | O | P21 | AFM_KFM_3.4 AFM_KFM_3.4.1 AFM_KFM_3.4.2 AFM_KFM_3.4.3 AFM_KFM_3.4.4 | 소득분석 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | UI-KFM-3006 UI-KFM-3007 UI-KFM-3008 UI-KFM-3009 | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | grtrrFoprdOttrnAraSttstList grtrrFoprdOttrnYrSttstList grtrrFoprdPriceSttstList grtrrInhbtIncmSttstList | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격현황 통계 주민소득수입 통계
REQ-KFM-SFR-017 | 경영평가지표 자동 산출 (연간실행실적분석 평가업무) | O | P27,P28 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001-01 UI-KFM-5001-02 | 연간실행실적분석 – 가지치기 실적 연간실행실적분석 – 지역사회에 대한 기여도 현황 | annualCutRst annualCtrbtRt | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황
REQ-KFM-SFR-018 | 경영분석 연계 | O | P22 | AFM_KFM_6.2.2 | 경영정보 정보 조회(API) | UI-KFM-6004 | 경영분석 정보 조회(API) | oprtnStatsView | 경영분석 정보 조회(API)
REQ-KFM-SFR-019 | 정보감사_산림시업적절성분석 | O | P23 | AFM_KFM_3.3.7 | 산림시업의 적절성 분석 | UI-KFM-3005 | 산림시업적절성분석 | bsnssRlvc | 산림시업적절성분석
REQ-KFM-SFR-020 | 정보감사_법정경영 분석 기능 | O | P24 | AFM_KFM_3.3.6 | 법정경영 분석 | UI-KFM-3004 | 법정경영 분석 | legalMngmtAnlss legalMngmtAnlssPrevRst legalMngmtAnlssMain | 법정영급구조 조회
REQ-KFM-SFR-021 | 경영계획변경_신청서 작성 기능 | O | P24 | AFM_KFM_2.3.1 | 경영계획변경 신청현황 | UI-KFM-2001-01 UI-KFM-2001-02 UI-KFM-2001-03 UI-KFM-2001-04 UI-KFM-2001-05 UI-KFM-2001-06 UI-KFM-2002-01 UI-KFM-2002-02 UI-KFM-2002-03 UI-KFM-2002-04 UI-KFM-2002-05 UI-KFM-2002-06 UI-KFM-2002-07 UI-KFM-2002-08 UI-KFM-2002-09 UI-KFM-2002-10 UI-KFM-2002-11 UI-KFM-2002-12 | 사업별 변경 신청 현황 조회 사업별 변경 신청현황 – 경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황 – 계획변경 사업별 변경 신청현황 – 경계변경 사업별 변경 신청현황 – 공간정보 사업별 변경 신청현황 – 사업별 변경신청 등록 신청현황 – 신청현황 조회 신청현황 – 소반 변경유형 선택-관리소 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청(지번신청수정) 신청현황 – 소반 등록 – 신규소반 등록 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 수정 – 면적 및 경계 소반 등록 – 기존소반 수정 – 경영계획부 수정 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 삭제 신청현황 – 경영계획부 수정 – 단순면적 및 경계변경 신청현황 – 경영계획부 수정 – 산림조사 신청현황 – 경영계획부 수정 – 경영계획 신청현황 – 신청서 등록/수정/삭제 신청현황 – 결재선 지정 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList planChngBndrMngnt planChngBndrOffice planChngSbltRegNew planChngSbltRegBndr planChngSbltRegWplbk planChngSbltRegDlt planChngWplbkArea planChngWplbkExmnn planChngWplbkBsnss chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 신청현황–신청현황 조회 신청현황–소반 변경유형 선택–관리소 신청현황–소반 변경유형 선택–지방청 신청현황–소반 등록–신규소반 등록 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–면적 및 경계 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–경영계획부 수정 신청현황–소반 등록–기존소반 삭제 신청현황–경영계획부 수정–단순면적 및 경계변경 신청현황–경영계획부 수정–산림조사 신청현황–경영계획부 수정–경영계획 신청현황-신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-022 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능 | O | P26 | AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2003-01 UI-KFM-2003-02 UI-KFM-2003-03 UI-KFM-2003-04 | 경영계획변경 검토 현황 조회 신청서 검토 신청서 수정 검토서 출력 | exmntStatsList exmntStatsView planChngConfirm planChngConfirmEdit planChngExport | 경영계획변경 검토 현황 조회 신청서 검토 신청서 수정사유 조회 신청서 수정 검토서 출력
REQ-KFM-SFR-023 | 긴급 벌채 사업 관리_경영계획변경 부분 | O | P25 | AFM_KFM_2.3 AFM_KFM_2.3.1 AFM_KFM_2.3.2 AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 사업별 변경신청 현황 신청현황 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2001-01 UI-KFM-2001-02 UI-KFM-2001-03 UI-KFM-2001-04 UI-KFM-2001-05 UI-KFM-2001-06 UI-KFM-2002-01 UI-KFM-2002-02 UI-KFM-2002-03 UI-KFM-2002-04 UI-KFM-2002-05 UI-KFM-2002-06 UI-KFM-2002-07 UI-KFM-2002-08 UI-KFM-2002-09 UI-KFM-2002-10 UI-KFM-2002-11 UI-KFM-2002-12 | 사업별 변경 신청 현황 조회 사업별 변경 신청현황 – 경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황 – 계획변경 사업별 변경 신청현황 – 경계변경 사업별 변경 신청현황 – 공간정보 사업별 변경 신청현황 – 사업별 변경신청 등록 신청현황 – 신청현황 조회 신청현황 – 소반 변경유형 선택-관리소 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청(지번신청수정) 신청현황 – 소반 등록 – 신규소반 등록 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 수정 – 면적 및 경계 소반 등록 – 기존소반 수정 – 경영계획부 수정 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 삭제 신청현황 – 경영계획부 수정 – 단순면적 및 경계변경 신청현황 – 경영계획부 수정 – 산림조사 신청현황 – 경영계획부 수정 – 경영계획 신청현황 – 신청서 등록/수정/삭제 신청현황 – 결재선 지정 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList planChngBndrMngnt planChngBndrOffice planChngSbltRegNew planChngSbltRegBndr planChngSbltRegWplbk planChngSbltRegDlt planChngWplbkArea planChngWplbkExmnn planChngWplbkBsnss chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 신청현황–신청현황 조회 신청현황–소반 변경유형 선택–관리소 신청현황–소반 변경유형 선택–지방청 신청현황–소반 등록–신규소반 등록 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–면적 및 경계 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–경영계획부 수정 신청현황–소반 등록–기존소반 삭제 신청현황–경영계획부 수정–단순면적 및 경계변경 신청현황–경영계획부 수정–산림조사 신청현황–경영계획부 수정–경영계획 신청현황-신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-024 | 긴급 벌채 사업 관리_연간실행실적분석 평가업무 | O | P25 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001-01 UI-KFM-5001-02 UI-KFM-5001-03 UI-KFM-5001-04 | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황 연도별 평가현황 조회 경영계획 평가 | annualCutRst annualCtrbtRt assmntRegist mngntEval | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황 연도별 평가현황 조회 경영계획 평가
REQ-KFM-SFR-025 | 경영계획 미수립지 기관 관리 | O | P29 | AFM_KFM_8.1 AFM_KFM_8.1.1 AFM_KFM_8.1.2 | 기관관리 등록기관 조회 등록기관 수정 | UI-KFM-8001 UI-KFM-8002 | 기관 목록 조회 기관 등록/수정/삭제 | insttList insttRegist | 기관관리 기관목록조회
REQ-KFM-SFR-026 | 경영계획 미수립 사업대상지 분석 및 관리 | O | P29 | AFM_KFM_2.2.7 | 경영계획 미수립지 등록 | UI-KFM-2011-01 UI-KFM-2011-02 UI-KFM-2011-03 UI-KFM-2011-04 UI-KFM-2011-05 UI-KFM-2011-06 | 미수립지 대상지 등록-신규 미수립지 대상지 등록–분할 계획구 등록 미수립지 대상지 등록–분할 미수립지 대상지 등록-병합 계획구 등록 미수립지 대상지 등록-병합 미수립지 대상지 등록-삭제 | unestblshTgtRegist estblshDivRegist estblshCmblcDivPopup estblshSumRegist estblshCmblcSumPopup estblshDelRegist | 미수립지 대상지 등록-신규 미수립지 대상지 등록–분할 계획구 등록 미수립지 대상지 등록–분할 미수립지 대상지 등록-병합 계획구 등록 미수립지 대상지 등록-병합 미수립지 대상지 등록-삭제
REQ-KFM-SFR-027 | 경영계획 미수립지 사업이력 등록 | O | P30, P31 | AFM_KFM_2.7.3 AFM_KFM_2.7.5 AFM_KFM_2.7.6 | 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업이력 조회 | UI-KFM-2007 UI-KFM-2008-01 UI-KFM-2008-02 UI-KFM-2008-03 UI-KFM-2008-04 UI-KFM-2008-05 UI-KFM-2008-06 UI-KFM-2009-01 UI-KFM-2009-02 UI-KFM-2009-03 UI-KFM-2009-04 UI-KFM-2009-05 UI-KFM-2009-06 UI-KFM-2009-07 UI-KFM-2009-08 UI-KFM-2010-01 UI-KFM-2010-02 | 경영계획 미수립지 현황조회 경영계획 미수립지 경영계획 조회 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 메인 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 – 산림조사 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 경영계획 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 계획수립배경 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 실적 경영계획 미수립지 사업실적 조회 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 조림예정지정리 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 조림 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 숲가꾸기 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 임목생산 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 시설 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 소득 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 병해충 미수립지 사업이력 관리 – 이력조회 미수립지 사업이력 관리 – 경영계획부 조회 | unestblshMngmt unestblshPlan unestblshRegist unestblshMnfrsExmnnEdit unestblshPlanEdit unestblshMngmtCont unestblshResult unestblshBsnssRstList unestblshBsnssRstAffrsPrfld unestblshBsnssRstAffrs unestblshBsnssRstFrestGrdnn unestblshBsnssRstFrtrePrdct unestblshBsnssRstFclt unestblshBsnssRstIncm unestblshBsnssRstRcvr unestblshHstrList unestblshHstr | 경영계획 미수립지 현황조회 경영계획 미수립지 경영계획 조회 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-메인 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-산림조사 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-경영계획 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-계획수립배경 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-실적 경영계획 미수립지 사업실적 조회 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제– 조림예정지정리 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–조림 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–숲가꾸기 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–임목생산 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–시설 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–소득 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–병해충 미수립지 사업이력 관리–이력조회 미수립지 사업이력 관리–경영계획부 조회
REQ-KFM-SFR-028 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | O | P32 | AFM_KFM_6.1.1 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | N/A |  | N/A | - |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SFR-029 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | O | P33 | AFM_KFM_6.1.2 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | N/A |  | N/A | - |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SFR-030 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회 | O | P34 | AFM_KFM_6.2.1 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회(API) | N/A |  | N/A | - |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SFR-031 | 무상양여업무 관리_임산물생산 정보 내려받기 기능 | - | N/A | P16 | AFM_KFM_1.3.1 | 임산물가격조사 조회 | UI-KFM-1024 | 임산물 시가조사 현황 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SFR-032 | 보호협약업무 관리_활동일지관리 | - | N/A | P5 | AFM_KFM_1.1.5 | 보호협약 활동조사 | UI-KFM-1005 | 보호협약 활동조사 등록 | pragrActlRegist |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
기술협상서 | 사업수행방안 > 경영분석 기능 고도화 등 (사업수행방안) | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 사업수행계획서
기술협상서 | 수행조직 및 업무분장 > 수행조직 구성 및 역할 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 사업수행계획서
REQ-KFM-SPR-001 | 무상양여 실적보고 표준화 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-002 | 임분동태 분석_지위지수 인자 반영 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-003 | 임산물생산량조회 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-004 | 보호협약 체결없는 무상양여 관리 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-005 | 임산물 단가 산출 기능_임산물대금사정조사 자료 공유 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-006 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능_요약정보제공 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-007 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능_화면개선 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-008 | 경영계획변경사유 입력의 길이 확장 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SIR-001 | 사유림경영정보시스템과 국유림경영정보시스템과의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SIR-002 | 산림기반 자산관리시스템과 국유림경영정보시스템간의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SIR-003 | 모바일 현장업무지원시스템과 국유림경영정보시스템간의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SIR-004 | 산림공간정보시스템과 국유림경영정보시스템간의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
프로젝트 명
시스템 명
국가산림통합정보체계 구축(1차) 사업
국유림경영정보시스템
문서명
요구사항추적표
작성자
권성식
문서번호
Version
A10
작업일자
2015.07.31
1.0

## 1006 (hidden)
요구사항ID | 요구사항명 | 반영여부 | 기능프로세스흐름도 | 기능 ID | 응용기능명칭 | 화면 ID | 화면명칭 | 프로그램 ID | 프로그램 명 | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID | 비고
REQ-KFM-SFR-001 | 보호협약업무 관리 | O | P5 | AFM_KFM_1.1 AFM_KFM_1.1.1 AFM_KFM_1.1.2 AFM_KFM_1.1.3 AFM_KFM_1.1.5 AFM_KFM_1.1.6 | 보호협약 보호협약조회 보호협약 등록/수정/삭제 보호협약 검토/승인 보호협약 활동조사 보호협약 해지 | UI-KFM-1001 UI-KFM-1002 UI-KFM-1003-01 UI-KFM-1003-02 UI-KFM-1005 UI-KFM-1006-01 | 보호협약 조회 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지신청 | pragrList pragrDetail pragrDetailTrmntData pragrRegist pragrCnsntRqustRegist pragrCnsntRqustConfirm pragrCnclsRegist pragrActlRegist pragrTrmntRegist pragrTrmntConfirm | 보호협약 목록 조회 보호협약 상세조회(보호협약 개요) 보호협약 상세조회(해지사유) 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 채결완료 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지 신청 보호협약 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-002 | 보호협약 대상자 관리 | O | P6 | AFM_KFM_1.1.7 AFM_KFM_1.1.8 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1007 UI-KFM-1008 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | ragrTrprsList pragrTrprsRegist | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-003 | 보호협약 대상지 관리 | O | P7 | AFM_KFM_1.1.9 | 보호협약 대상지 등록 | UI-KFM-1009 | 보호협약 대상지 등록 | pragrTrpltRegist | 보호협약 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-004 | 보호협약 추진이력 관리 | O | P8 | AFM_KFM_1.1.11 | 보호협약 이력관리 | UI-KFM-1010 | 보호협약 추진이력 조회 | pragrHstrData | 보호협약 추진이력 조회
REQ-KFM-SFR-005 | 무상양여업무 관리 | O | P9,P10 | AFM_KFM_1.2 AFM_KFM_1.2.1 AFM_KFM_1.2.2 AFM_KFM_1.2.3 AFM_KFM_1.2.5 AFM_KFM_1.2.6 AFM_KFM_1.2.7 | 무상양여 무상양여 조회 무상양여 등록/수정/삭제 현장조사 등록/수정/삭제 채취완료보고 적지검사 무상양여 해지 | UI-KFM-1011 UI-KFM-1012-01 UI-KFM-1012-02 UI-KFM-1013 UI-KFM-1015 UI-KFM-1016-01 UI-KFM-1016-02 UI-KFM-1016-03 UI-KFM-1017-01 | 무상양여 상세조회 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 체결유무확인 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지신청 | grtrrList grtrrDetail grtrrDetailSptExmnnData grtrrDetailPrcEvltnData grtrrDetailPckngData grtrrDetailStldinData grtrrDetailTrmntData grtrrRegist grtrrPragrCnclsData grtrrFoprdPrcEvltnRegist grtrrSptExmnnRegist grtrrFoprdPckngRegist grtrrStldinRegist grtrrStldinRqustRegist grtrrStldinRqustConfirm grtrrTrmntRegist grtrrTrmntConfirm | 무상양여 목록 조회 무상양여 상세조회_무상양여 개요 무상양여 상세조회_현장조사 조회 무상양여 상세조회_금액산정 조회 무상양여 상세조회_임산물채취완료 조회 무상양여 상세조회_적지검사 조회 무상양여 조회_해지사유 조회 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약유무확인 무상양여 금액산정 관리 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지 신청 무상양여 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-006 | 무상양여 대상자 관리 | O | P11 | AFM_KFM_1.2.8 AFM_KFM_1.2.9 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1018 UI-KFM-1019 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | grtrrTrprsList grtrrTrprsRegist | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-007 | 무상양여 대상지 관리 | O | P12 | AFM_KFM_1.2.10 | 무상양여 대상지 등록 | UI-KFM-1020 | 무상양여 대상지 등록 | grtrrTrpltRegist | 무상양여 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-008 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | O | P13 | AFM_KFM_1.2.11 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | UI-KFM-1021-01 | 무상양여 서식 목록 조회 | grtrrFmtList pragrRqdocFmt grtrrRqdocFmt grtrrSptExmnnFmt grtrrPckngCmpleFmt grtrrStldinFmt grtrrTrnsfCnsntFmt | 무상양여서식 목록 조회 보호협약서 무상양여 신청서 무상양여 현장조사서 채취완료서 적지검사서 양여승인서
REQ-KFM-SFR-009 | 무상양여 소득실적 연계 | O | P14 | AFM_KFM_1.2.12 | 무상양여 실적연계 | UI-KFM-1022 | 무상양여 소득실적 연계 | grtrrIncmAcrslList | 무상양여 소득실적 연계
REQ-KFM-SFR-010 | 무상양여 추진이력 관리 | O | P15 | AFM_KFM_1.2.13 | 무상양여 이력관리 | UI-KFM-1023 | 무상양여 추진이력 조회 | grtrrHstrData | 무상양여 추진이력 관리
REQ-KFM-SFR-011 | 임산물 시가조사 지원 | O | P16 | AFM_KFM_1.3 AFM_KFM_1.3.1 AFM_KFM_1.3.2 AFM_KFM_1.3.3 | 대금사정 임산물가격조사 조회 임산물가격조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별, 품목별, 연도별 가격변동 통계조회 | UI-KFM-1024 UI-KFM-1025 UI-KFM-1026-01 UI-KFM-1026-02 UI-KFM-1026-03 | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 통계 임산물 품목별 통계 임산물 연도별 통계 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList prcEvltnFoprdExmnnRegist prcEvltnFoprdAraSttstList prcEvltnFoprdPrlstSttstList prcEvltnFoprdYrSttstList | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 통계 조회 임산물 품목별 통계 조회 임산물 연도별 통계 조회
REQ-KFM-SFR-012 | 임산물 단가 산출 기능 | O | P17 | AFM_KFM_1.3.4 | 임산물 단가 산출 기능 | UI-KFM-1027 | 임산물 단가 산출 기능 | grtrrFoprdPriceRegist | 임산물 단가 산출 기능
REQ-KFM-SFR-013 | 임분동태 분석 | O | P18 | AFM_KFM_3.2.3 | 임목축척분석 | UI-KFM-3001 | 임목축척분석 | frtreAccmnList | 임목축적분석
REQ-KFM-SFR-014 | 사업대상지 적지 분석 | O | P19 | AFM_KFM_3.2.6 | 사업대상지 적지 분석 | UI-KFM-3002 | 사업대상지 적지 분석 | bsnssTgtTestAnlss | 사업대상지 적지분석
REQ-KFM-SFR-015 | 경영계획부 검색 내역 자동집계 기능 | O | P20 | AFM_KFM_3.2.7 | 경영계획부 검색 | UI-KFM-3003 | 경영계획부 검색 | srchWplbkRst | 검색내역 일괄집계
REQ-KFM-SFR-016 | 소득분석 | O | P21 | AFM_KFM_1.4 AFM_KFM_1.4.1 AFM_KFM_1.4.2 AFM_KFM_1.4.3 AFM_KFM_1.4.4 | 소득분석 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | UI-KFM-1028 UI-KFM-1029 UI-KFM-1030 UI-KFM-1031 | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | grtrrFoprdOttrnAraSttstList grtrrFoprdOttrnYrSttstList grtrrFoprdPriceSttstList grtrrInhbtIncmSttstList | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격현황 통계 주민소득수입 통계
REQ-KFM-SFR-017 | 경영평가지표 자동 산출 (연간실행실적분석 평가업무) | O | P27,P28 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001 | 연간실행실적분석 | annualCutRst annualCtrbtRt | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황
REQ-KFM-SFR-018 | 경영분석 연계 | O | P22 | AFM_KFM_6.2.2 | 경영정보 정보 조회(API) | UI-KFM-6004 | 경영분석 정보 조회(API) | oprtnStatsView | 경영분석 정보 조회(API)
REQ-KFM-SFR-019 | 정보감사_산림시업적절성분석 | O | P23 | AFM_KFM_3.3.7 | 산림시업의 적절성 분석 | UI-KFM-3005 | 산림시업적절성분석 | bsnssRlvc | 산림시업적절성분석
REQ-KFM-SFR-020 | 정보감사_법정경영 분석 기능 | O | P24 | AFM_KFM_3.3.6 | 법정경영 분석 | UI-KFM-3004 | 법정경영 분석 | legalMngmtAnlss legalMngmtAnlssPrevRst legalMngmtAnlssMain | 법정영급구조 조회
REQ-KFM-SFR-021 | 경영계획변경_신청서 작성 기능 | O | P24 | AFM_KFM_2.3.1 | 경영계획변경 신청현황 | UI-KFM-2001 UI-KFM-2002 | 사업별 변경 신청 현황 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList nfrmnPlanChngRegist selectPlanChngSbltPopup newBndrChngList mrgBndrChngList prttnSbltBndrChngList dltSbltBndrChngList trgtSbltBndrChngList bndrChngGIS bndrChngEditList chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 경영계획 변경–신청현황–신청현황 조회 경영계획 변경–신청현황–소반 변경유형 선택 경영계획 변경–신청현황–소반 등록 경계 변경 등록/수정/삭제-신규 경계 변경 등록/수정/삭제-병합 경계 변경 등록/수정/삭제-분할 경계 변경 등록/수정/삭제-삭제 경계 변경 등록/수정/삭제-경계변경 경계 변경 등록/수정/삭제-GIS 경계 변경 등록/수정/삭제–변경내역 조회 신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-022 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능 | O | P26 | AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2003 | 경영계획변경 검토현황 | exmntStatsList exmntStatsView planChngConfirm planChngConfirmEdit planChngExport | 경영계획변경 검토 현황 조회 신청서 검토 신청서 수정사유 조회 신청서 수정 검토서 출력
REQ-KFM-SFR-023 | 긴급 벌채 사업 관리_경영계획변경 부분 | O | P25 | AFM_KFM_2.3 AFM_KFM_2.3.1 AFM_KFM_2.3.2 AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 사업별 변경신청 현황 신청현황 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2001 UI-KFM-2002 | 사업별 변경 현황 신청현황 경영계획변경 검토 현황 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList nfrmnPlanChngRegist selectPlanChngSbltPopup newBndrChngList mrgBndrChngList prttnSbltBndrChngList dltSbltBndrChngList trgtSbltBndrChngList bndrChngGIS bndrChngEditList chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 경영계획 변경–신청현황–신청현황 조회 경영계획 변경–신청현황–소반 변경유형 선택 경영계획 변경–신청현황–소반 등록 경계 변경 등록/수정/삭제-신규 경계 변경 등록/수정/삭제-병합 경계 변경 등록/수정/삭제-분할 경계 변경 등록/수정/삭제-삭제 경계 변경 등록/수정/삭제-경계변경 경계 변경 등록/수정/삭제-GIS 경계 변경 등록/수정/삭제–변경내역 조회 신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-024 | 긴급 벌채 사업 관리_연간실행실적분석 평가업무 | O | P25 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001 UI-KFM-5002 UI-KFM-5003 | 연간실행실적분석 현황 | annualCutRst annualCtrbtRt assmntRegist mngntEval | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황 연도별 평가현황 조회 경영계획 평가
REQ-KFM-SFR-025 | 경영계획 미수립지 기관 관리 | O | P29 | AFM_KFM_8.1 AFM_KFM_8.1.1 AFM_KFM_8.1.2 | 기관관리 등록기관 조회 등록기관 수정 | UI-KFM-8001 UI-KFM-8002 | 기관 목록 조회 기관 등록/수정/삭제 | insttList insttRegist | 기관관리 기관목록조회
REQ-KFM-SFR-026 | 경영계획 미수립 사업대상지 분석 및 관리 | O | P29 | AFM_KFM_2.2.7 | 경영계획 미수립지 등록 | UI-KFM-2011 | 미수립지 대상지 등록 | unestblshTgtRegist estblshDivRegist estblshCmblcDivPopup estblshSumRegist estblshCmblcSumPopup estblshDelRegist | 미수립지 대상지 등록-신규 미수립지 대상지 등록–분할 계획구 등록 미수립지 대상지 등록–분할 미수립지 대상지 등록-병합 계획구 등록 미수립지 대상지 등록-병합 미수립지 대상지 등록-삭제
REQ-KFM-SFR-027 | 경영계획 미수립지 사업이력 등록 | O | P30, P31 | AFM_KFM_2.7.3 AFM_KFM_2.7.5 AFM_KFM_2.7.6 | 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업이력 조회 | UI-KFM-2007 UI-KFM-2008 UI-KFM-2009 UI-KFM-2010 | 경영계획 미수립지 경영계획 관리 경영계획 미수립지 사업실적 관리 경영계획 미수립지 사업이력 관리 | unestblshMngmt unestblshPlan unestblshRegist unestblshMnfrsExmnnEdit unestblshPlanEdit unestblshMngmtCont unestblshResult unestblshBsnssRstList unestblshBsnssRstAffrsPrfld unestblshBsnssRstAffrs unestblshBsnssRstFrestGrdnn unestblshBsnssRstFrtrePrdct unestblshBsnssRstFclt unestblshBsnssRstIncm unestblshBsnssRstRcvr unestblshHstrList unestblshHstr | 경영계획 미수립지 현황조회 경영계획 미수립지 경영계획 조회 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-메인 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-산림조사 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-경영계획 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-계획수립배경 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-실적 경영계획 미수립지 사업실적 조회 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제– 조림예정지정리 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–조림 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–숲가꾸기 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–임목생산 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–시설 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–소득 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–병해충 미수립지 사업이력 관리–이력조회 미수립지 사업이력 관리–경영계획부 조회
REQ-KFM-SFR-028 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | O | P32 | AFM_KFM_6.1.1 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | UI-KFM-6001 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | unestblshHstrList unestblshHstr | 미수립지 사업이력 관리–이력조회 미수립지-미수립지 사업이력 관리–경영계획부 조회
REQ-KFM-SFR-029 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | O | P33 | AFM_KFM_6.1.2 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | UI-KFM-6002 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | pfrmnBsnssHstr | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회
REQ-KFM-SFR-030 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회 | O | P34 | AFM_KFM_6.2.1 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회(API) | UI-KFM-6003 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회(API) | pfrmnBsnsHstrGIS | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면)
REQ-KFM-SFR-031 | 무상양여업무 관리_임산물생산 정보 내려받기 기능 | O | P16 | AFM_KFM_1.3.1 | 임산물가격조사 조회 | UI-KFM-1024 | 임산물 시가조사 현황 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList | 임산물 시가조사 현황
REQ-KFM-SFR-032 | 보호협약업무 관리_활동일지관리 | O | P5 | AFM_KFM_1.1.5 | 보호협약 활동조사 | UI-KFM-1005 | 보호협약 활동조사 등록 | pragrActlRegist | 보호협약 활동조사 등록
프로젝트 명
시스템 명
국가산림통합정보체계 구축(1차) 사업
국유림경영정보시스템
문서명
요구사항추적표
작성자
권성식
문서번호
Version
A10
작업일자
2015.07.31
1.0